## Sheet1
星云整合计划（星云底层迁移至数据中台&鉴权中心）
迭代 | 迭代内容 | 完成效果 | 涉及底层数据表改造 | 工作内容 | 预估上线日期 | 人力投入
[6 empty] | 后台 | 数据中台 | 前端 | 测试
V1.0 | 资产基础数据整合 | 走通全流程 | 基础文件相关表（13个文件）、基础资产表、星云biz_conf、资产包相关表 | 1. 相关底层数据表逻辑方案梳理 2. 新增资产包相关表 3. 新增星云biz_conf表 4. 新增抵押物表 5. 数据ODS_new_s原有表字段扩充 6. 历史数据迁移整合至相关表 7. 基础资产信息展示相关字段计算 8. 数据中台与星云交互接口开发 9. 星云后台代码逻辑重构 10.自动化验数STG与DM数据比对 11.人工数据验证每个项目抽取10%的数据全量覆盖 | 1026提测 1106完成测试 | 2人 | 2-3人 | —— | 2人
V1.1 | 资产相关计算整合 |  | 早偿逾期相关表、现金流相关表 | 1. 逾期相关计算以及新增对应DM层表 2. 早偿相关计算以及新增对应DM层表 3. 现金流相关计算以及新增对应DM层表 4. 历史数据迁移整合至相关表 5. 数据中台与星云交互接口开发 6. 星云后台代码逻辑重构 7.自动化验数STG与DM数据比对 8.人工数据验证每个项目抽取10%的数据全量覆盖 9.各页面系统测试 | 1106提测 1120完成测试 | 2人 | 2-3人 | 2人 | 2人
V1.2 | 兆尹整合 |  | 产品设计相关表、服务报告相关表 | 1. 兆尹及Oracle环境搭建 2. 兆尹与新星云所有交互接口重构 3. 数据中台增加服务报告相关计算 4. 服务报告，数据中台与星云交互接口开发 5. 历史数据迁移整合至相关表 6. 星云后台代码逻辑重构 7.自动化验数STG与DM数据比对 8.人工数据验证每个项目抽取10%的数据全量覆盖 9.各页面系统测试 | 1120提测 1204完成测试 | 2人 | 2-3人 | 2人 | 2人
V1.3 | 鉴权中心、影像平台对接 |  | 影像材料相关表、鉴权中心相关接口 | 1. 新增资产分区 2. 历史数据迁移整合至相关表 3. 数据中台与星云交互接口开发 4. 星云后台代码逻辑重构 7.自动化验数STG与DM数据比对 8.人工数据验证每个项目抽取10%的数据全量覆盖 9.各页面系统测试 | 1204提测 1217完成测试 | 2人 | 2-3人 | 2人 | 2人
V2.0 | 关联资产 | 支持关联资产债转 | 关联资产相关表 | 1. 新增资产分区 2. 历史数据迁移整合至相关表 3. 数据中台与星云交互接口开发 4. 星云后台代码逻辑重构 5.自动化验数STG与DM数据比对 6.人工数据验证每个项目抽取10%的数据全量覆盖 7.各页面系统测试 | 1204提测 1217完成测试 | 2人 | 2-3人 | 2人 | 2人
V3.0 | 手工导入数据流程 | 支持手工导入数据 | Excel导入数据相关表 | 1. Excel导入数据在数据中台处理ETL逻辑方案 2. Excel导入，数据中台与星云交互接口开发 3. 历史数据迁移整合至相关表 4. 星云后台代码逻辑重构 5.自动化验数STG与DM数据比对 6.人工数据验证每个项目抽取10%的数据全量覆盖 7.各页面系统测试 | 1217提测 1231完成测试 | 2人 | 2-3人 | 2人 | 2人